**РАСПОРЯЖЕНИЕ № 25а**

от «20»  февраля  2013 года                                                                                            с. Шира

О подготовке проекта схемы теплоснабжения

с. Шира Ширинского района Республики Хакасия

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года  «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуюсь постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г.  и в соответствии с Уставом муниципального образования Ширинский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия

1. Начать подготовку проекта схемы теплоснабжения с. Шира Ширинского района Республики Хакасия

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке схемы теплоснабжения с. Шира (Приложение 1).

4.  Утвердить комиссию по подготовке проекта схемы теплоснабжения в составе 5 человек:

— Гончаров Владимир Дмитриевич – заместитель главы администрации Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия;

— Рахманова Светлана Владимировна – управляющий делами администрации  Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия;

— Торопова Дарья Александровна – главный специалист администрации  Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия;

— Редель Любовь Александровна — главный специалист администрации  Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия;

— Итыгин Евгений Владимирович – депутат Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия.

5. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира (Приложение 2).

6. Направлять предложения по вопросу подготовки проекта схемы теплоснабжения с. Шира главному специалисту администрации Ширинского сельсовета Тороповой Дарье Александровне по адресу: с. Шира, ул. Щетинина, 151, здание администрации Ширинского сельсовета с 08:00 часов до 16:00 часов перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, выходные суббота, воскресенье. Электронная почта: D\_toropova@mail.ru.

7. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия данного распоряжения опубликовать в официальном печатном издании и на официальном сайте администрации муниципального образования Ширинский сельсовет «шира.РФ» сообщение о принятии данного распоряжения (Приложение 3).

8. Настоящее решение вступает с даты его подписания.

Глава Ширинского сельсовета                                                            Ю. С. Ковалев

Приложение 1

к распоряжению № 25а от 20.02.2013 г.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

схемы теплоснабжения с. Шира

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнитель |
| 1 | Подготовка распоряжения о подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира | 20.02.2013 г. | Д. А. Торопова |
| 2 | Утверждение состава комиссии по подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира | 20.02.2013 г. | Д. А. Торопова |
| 3 | Утверждение порядка деятельности комиссии по подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира | 20.02.2013 г. | Д. А. Торопова |
| 4 | Изготовление проекта схемы теплоснабжения с. Шира | с 07.03.2013 г. до 22.03.2013 г. | Д. А. Торопова  Л. А. Редель |
| 5 | Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте | 11.03.2013 г. | Д. А. Торопова |
| 6 | Проверка комиссией проекта схемы теплоснабжения с. Шира | 22.03.2013 г. | Комиссия |
| 7 | Направление проекта схемы теплоснабжения с. Шира главе Ширинского сельсовета | После проверки | Д. А. Торопова |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения с. Шира | 26.03.2013 г. | Д. А. Торопова |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения с. Шира | с 26.03.2013г. по 28.04.2013 г. | Д. А. Торопова  комиссия |
| 10 | Внесение изменений и дополнений после проведения публичных слушаний | В течении формирования протокола публичных слушаний | Д. А. Торопова |
| 11 | Направление проекта схемы теплоснабжения с. Шира главе Ширинского сельсовета | После подписания протокола комиссии о проведении публичных слушаний | Д. А. Торопова |
| 12 | Принятие решения об утверждении схемы теплоснабжения с. Шира главой Ширинского сельсовета | В течении семи дней после проведения слушаний | Д. А. Торопова |
| 13 | Опубликование схемы теплоснабжения с. Шира | После утверждения в течении 15 дней | Д. А. Торопова |

Приложение  2

к распоряжению № 25а от 20.02.2013 г.

Порядок деятельности комиссии по подготовке

проекта схемы теплоснабжения с. Шира

1. Организует сбор предложений по вопросу подготовки проекта схемы теплоснабжения с. Шира по адресу: Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151, здание администрации Ширинского сельсовета с 08:00 часов до 16:00 часов перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, выходные суббота, воскресенье и электронной почте [d\_toropova@mail.ru](mailto:d_toropova@mail.ru).
2. Организует проверку проекта схемы теплоснабжения с. Шира после его изготовления.
3. Направляет проект схемы теплоснабжения с. Шира главе Ширинского сельсовета.
4. При необходимости дорабатывает проект схемы теплоснабжения с. Шира.
5. Проводит публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения с. Шира.
6. В срок, не позднее 7 дней от момента принятия решения о проведении публичных слушаний опубликовывает в официальном печатном издании уведомление о проведении публичных слушаний.
7. Учитывает и обобщает представленные отзывы, замечания и предложения по обсуждению на публичных слушаниях вопросам.
8. Собственными силами и (или) с привлечением специалистов готовит письменные заключения на полученные к публичным слушаниям замечания и предложения.
9. Составляет список лиц участвующих в публичных слушаниях, включая состав приглашенных лиц.
10. Назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления протокола.
11. Определяет докладчиков (содокладчиков).
12. Устанавливает порядок выступления на публичных слушаниях.
13. Требует от участников публичных слушаний соблюдения общественного порядка и регламента проведения публичных слушаний. Лица не подчинившиеся законным требованиям ведущего публичных слушаний, могут быть удалены с места проведения данных публичных слушаний.
14. Обеспечивает соблюдение установленной нормы предельной наполняемости территории (помещения) в месте проведения публичных слушаний.
15. Ведет протокол публичных слушаний, который подписывается всеми присутствующими на публичных слушаниях членами комиссии.
16. В течении 3 дней после проведения публичных слушаний производит подготовку итогового документа и направляет его главе Ширинского сельсовета.
17. Комиссия по подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира руководствуется положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Ширинский сельсовет», утвержденным решением Совета депутатов от 20.03.2009 г. № 8.

Приложение 3

к распоряжению № 25а от 20.02.2013 г.

СООБЩЕНИЕ

о принятии распоряжения «О подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира Ширинского

района Республики Хакасия от 20.03.2013 г. № 25а

1. Состав комиссии по подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира в составе 5 человек:

— Гончаров Владимир Дмитриевич – заместитель главы администрации Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия;

— Рахманова Светлана Владимировна – управляющий делами администрации  Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия;

— Торопова Дарья Александровна – главный специалист администрации  Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия;

— Редель Любовь Александровна — главный специалист администрации  Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия;

— Итыгин Евгений Владимирович – депутат муниципального образования Ширинский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия.

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира опубликован на официальном сайте администрации Ширинского сельсовета «шира.РФ».

2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта схемы теплоснабжения с. Шира опубликованы на официальном сайте администрации Ширинского сельсовета «шира.РФ».

4. Направлять предложения по вопросу подготовки проекта схемы теплоснабжения с. Шира Тороповой Дарье Александровне по адресу: Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151, здание администрации Ширинского сельсовета с 08:00 часов до 16:00 часов перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, выходные суббота, воскресенье и электронной почте [d\_toropova@mail.ru](mailto:d_toropova@mail.ru).

Глава Ширинского сельсовета                                                  Ю. С. Ковалев