# Приложение № 2

к Контракту № ___________от ________________

# График работ

|  | Наименование этапа работ | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка временных сетей электроснабжения, водоснабжения | 21.08.2014 г. | 05.09.2014 г. |
| 2 | Земляные работы (котлован) | ул. Заводская ул. Орловская | 05.09.14-29.09.14г. 05.09.14-10.10.14г. |
| 3 | Устройство фундамента | ул. Заводская ул. Орловская | 30.09.14-22.10.14г. 10.10.14-25.12.14г |
| 4 | Устройство наружных сетей тепло-водоподачи, водоотведения | ул. Заводская ул. Орловская | 23.10.14-28.11.14г. 10.10.14-.28.11.14г |
| 5 | Устройство ограждающих конструкций | ул. Заводская ул. Орловская | 23.10.14-05.07.15г. 25.12.14-.05.09.15г |
| 6 | Монтаж кровли | ул. Заводская ул. Орловская | 06.07.15-06.08.15г. 06.09.15-.30.09.15г |
| 7 | Работы по устройству внутренних сетей тепло-водоснабжения, водоотведения, отделочные работы | ул. Заводская ул. Орловская | 07.08.15-20.11.15г. 01.10.15-.20.11.15г |

| Заказчик | Генеральный подрядчик |
| --- | --- |
| __________________________ М.П. | _______________________ М.П. |