| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ШИРИНСКИЙ РАЙОН ШИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА ШИРА АЙМАFЫ ШИРА ААЛДАFЫ 655200, с. Шира, ул. Щетинина, 151 Телефон, факс 9-12-81 Email: shira@mail.ru Сайт: Шира.РФ Исх. № ________ от ________________ на № 090-3057-СН от 30.07.2014 г. |  | Министру регионального развития Республики Хакасия С. Н. Новикову |
| --- | --- | --- |

Администрация Ширинского сельсовета направляет в Ваш адрес Отчет об исполнении графика реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Глава Ширинского сельсовета 				            Ю.С.Ковалев

Л. А. Редель

8(39035)9-11-52

Отчет

об исполнении графика реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

Наименование муниципального образования: Администрайия Ширинского сельсовета

Адрес переселяемого многоквартирного дома: Заводская, 18

Площадь представляемого жилого помещения 345,20 м2

Количество переселяемых жителей 13 чел.

| Показатель | Плановая дата (по графику) | Фактическое исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование земельного участка под строительство многоквартирного дома |
| Формирование земельного участка под строительство МКД | 25.08.2014 | Сформирован |  |
| Проведение работ по межеванию земельному участка | 30.05.2014 г. | Проведены |  |
| Получение кадастрового паспорта на земельный участок | с 03.06.2014 г. по 24.06.2014 г. | Ведется в настоящее время | Проблемы с постановкой в кадастровой палате из-за площади земельного участка, в настоящее время устраняются |
| Подготовка строительной площадки |  | Готова |  |
| Наличие инженерных сетей на сформированном земельном участке для подключения МКД (да/нет) |  | Да |  |
| Получение разрешения на строительство | 14.07.2014 г. |  | Возможно только посту получения свидетельства на земельный участок |
| Работы по проведению аукциона на строительство |
| Получение технических условий на подключение МКД к инженерным сетям | 25.07.2014 г. | На теплоснабжение, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение получено, на электроснабжение строительной площадки получено | На электроснабжение жома - возможно только после получения свидетельства на земельный участок |
| Подготовка проектной документации: |  |  |  |
| Объявление аукциона на разработку ПСД на строительство | Нет |  |  |
| Исполнение договора на разработку ПСД | Нет |  |  |
| Разработка технического задания и подготовка документации открытого аукциона в электронной форме на строительство | 20.06.2014 г. по 27.06.2014 г. | 20.06.2014 г. по 21.07.2014 г. |  |
| Объявление открытого аукциона | 27.06.2014 г. | 21.07.2014 г. № 0180300010814000001 | (указывается номер аукциона) |
| Окончание срока подачи заявок | 14.07.2014 г. | 06.08.2014 г. |  |
| Проведение открытого аукциона (размещение протокола) | 21.07.2014 г. | 11.08.20014 г. |  |
| Муниципальный контракт |
| Подписание муниципального контракта | 04.08.2014 г. | 28.08.2014 г. | (указывается номер и дата контракта, подрядчик) |
| Исполнение муниципального контракта | 01.12.2015 г. |  |  |
| Ввод дома в эксплуатацию | 01.12.2015 г. |  |  |
| Переселение жителей | до 25.12.2015 г. |  |  |

Адрес переселяемого многоквартирного дома: Курортная, 34, 50 лет ВЛКСМ, 28

Площадь представляемого жилого помещения 1014,50 м2

Количество переселяемых жителей 47 чел.

| Показатель | Плановая дата (по графику) | Фактическое исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование земельного участка под строительство многоквартирного дома |
| Формирование земельного участка под строительство МКД | 25.08.2014 | Сформирован |  |
| Проведение работ по межеванию земельному участка | 30.05.2014 г. | Проведены |  |
| Получение кадастрового паспорта на земельный участок | с 03.06.2014 г. по 24.06.2014 г. | Ведется в настоящее время | Получение кадастрового паспорта – 05.08.2014 г. |
| Подготовка строительной площадки |  | Готова |  |
| Наличие инженерных сетей на сформированном земельном участке для подключения МКД (да/нет) |  | Да |  |
| Получение разрешения на строительство | 14.07.2014 г. |  | Возможно только посту получения свидетельства на земельный участок |
| Работы по проведению аукциона на строительство |
| Получение технических условий на подключение МКД к инженерным сетям | 25.07.2014 г. | На теплоснабжение, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение получено, на электроснабжение строительной площадки получено | На электроснабжение жома - возможно только после получения свидетельства на земельный участок |
| Подготовка проектной документации: |  |  |  |
| Объявление аукциона на разработку ПСД на строительство | Нет |  |  |
| Исполнение договора на разработку ПСД | Нет |  |  |
| Разработка технического задания и подготовка документации открытого аукциона в электронной форме на строительство | 20.06.2014 г. по 27.06.2014 г. | 20.06.2014 г. по 21.07.2014 г. |  |
| Объявление открытого аукциона | 27.06.2014 г. | 21.07.2014 г. № 0180300010814000001 | (указывается номер аукциона) |
| Окончание срока подачи заявок | 14.07.2014 г. | 06.08.2014 г. |  |
| Проведение открытого аукциона (размещение протокола) | 21.07.2014 г. | 11.08.20014 г. |  |
| Муниципальный контракт |
| Подписание муниципального контракта | 04.08.2014 г. | 28.08.2014 г. | (указывается номер и дата контракта, подрядчик) |
| Исполнение муниципального контракта | 01.12.2015 г. |  |  |
| Ввод дома в эксплуатацию | 01.12.2015 г. |  |  |
| Переселение жителей | до 25.12.2015 г. |  |  |

Справка:

Расселяемая площадь  жилых помещений (по программе) 1359,70 м2;

Количество строящихся МКД 2 ед.

Количество строящихся жилых помещений 38 ед.

Численность жителей, подлежащих переселению 60 чел.

*заполняется по муниципальному образованию