## Лист1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Глава МО Ширинского района |  |  |  | Первый заместитель директора
| _______________ Ковалев Ю.С. |  |  |  | ГУП РХ "Хакресводоканал"
| " ….." ……………….. 2011 год |  |  |  | _______________ Безлепкин А.А.
"…….." ……………2011 год
МЕРОПРИЯТИЯ
на капитальный ремонт по подготовке к работе в зимний период 2012г.
котельных п. Шира, Ширинского филиала
№ п/п | Наименование работ | Материальные затраты, тыс. руб. |  |  | Ответств. лицо | Сроки выполне-ния | Средства
|  | Вид рем. | Ст-сть матер.(без НДС) | материалы
КОТЕЛЬНАЯ МКК
1 | Ремонт поврежденной кладки ствола и футеровки трубы, спец. организацией | к | 33.5 | кирпич стр. 1000шт, мертель -0,5 т, цемент-300кг., кирпич ШБ-5-500шт | начальник котельной | июнь-август | подряд.
2 | Ремонт ПМЗ на котле№2, с заменой вариатора, лотка, ротора. | к | 28 | Лоток-1 шт, ротор-1шт, вариатор-1шт. | начальник котельной | май-июль
3 | Установка ВРУ и НРУ, сульфоуголь на фильтре ХВО 1. | к | 301.6 | Верхнее распределительное устройство - 2шт и нижнее распределительное устройство-2шт,сульфоуголь-4тн. | начальник котельной | июль-август
4 | Установка пожарной сигнализации | к | 190 |  | нач.котельной | июнь | подряд.
5 | Ремонт ленточного конвейера с заменой ленты В-500, протяженность – 90 м вся 180 мм | к | 490 | лента В-500-200м | начальник котельной | июль-август
ИТОГО |  |  | 1043.1
КОТЕЛЬНАЯ № 1
1 | Замена пневмомеханического забрасывателя на котле №1 и №2. | к | 235 | ЗП-600-2шт | нач.котельной | июнь-июль
2 | Замена трубной системы ПСВ 1-й ступени | к | 183.5 | Латунная трубку Л68 Д19 х1 -0,5тн | нач.котельной | июнь-август
3 | Замена электродвигателя 4АМ225М8 37 кВт на дымососе ДН-10 №3. | к | 67.5 | Эл. дивг Аир-2М 37 кВт / 1500 об. Мин-1шт | нач.котельной | август
4 | Замена ходовой части питательного насоса ЦНСГ 38/198 | к | 66 | Насосный агрегат ЦНСГ 38/198 - 1шт, задвижка Ду 100 - 1 шт., фланец-Ду100-2шт, манометр МП-3 - 2 шт. | нач.котельной | июль
5 | Установка водоподготовки на подпиточную воду (ремонт I ступени ХВО). | к | 118.1 | катионит ФиП - 1-4 тн.,метизы М 10-24-100 кг, битум-200кг, электроды МПЗ 3-4мм-0,5тн, рубироид-14м2. | нач.котельной | август
6 | Замена дымососа №1 Д-10 | к | 105.15 | Д-10 с ходовой, левого врещения, 1000 об/мин, эл. двигатель 30 кВт 1000 об/мин | нач.котельной | июль
7 | Капитальный ремонт тракта золоудаления ,замена ходовой части редуктора. | к | 182.2 | канат стальной Ø16,5 (ГОСТ 2688-80 ) - 400 м, редуктор РМ 500-50-1шт. | нач.котельной | июнь
8 | Установка пожарной сигнализации | к | 230 |  | нач.котельной | июнь | подряд.
9 | Замена ходовой части насоса сетевого Д320/50 | к | 145.2 | Насосный агрегат Д320/50 - 1 шт, задвижка Ду 150 - 2 шт,задвижка Ду 200 - 2 шт.,фланец Ду-150-4шт, фланец Ду-200-4шт. | нач.котельной | август
ИТОГО |  |  | 1332.65
КОТЕЛЬНАЯ № 2
1 | Установка водоподготовки. | к | 280 | установка дозироания комплексоната "Пульсар" | мастер | июль
2 | Установка пожарной сигнализации | к | 68 |  | нач.котельной | июнь | подряд.
3 | Устройство отдельных газоходов на котле №1 и №2 с установкой ходовой части ДН-9-1шт. | к | 101 | лист СТ 6мм- 0,5тн, электроды-0,05 тн, уголок 45*45 - 0,5тн, ходовая часть дымососа ДН-9-1шт. | нач.котельной | июнь
Итого по котельной № 2 |  |  | 449
КОТЕЛЬНАЯ № 3
1 | Установка водоподготовки. | к | 280 | установка дозирования комплексоната "Пульсар"-1шт | мастер | июль-август
2 | Установка пожарной сигнализации | к | 75 |  | нач.котельной | июнь | подряд.
3 | Замена ходовой части дымососа №2 Д-8 на Д-10 | к | 105 | ходовая часть дымосос Д-10 -1шт | мастер | июнь
Итого по кот.№3: |  |  | 460
Ремонтные работы по теплоснабжению пос. Шира на 2011-2012г.г.
1 | Теплотрасса отопления, ГВС ул. Мелиораторов протяженностью 500 м от ТК-32. | к | 1659 | Ду25-155м,Ду32--88м,Ду50-199м | мастер по т/с | июнь-сентябрь | подряд.
2 | линия ГВС-тупиковая, теплотрасса отопления по ул. Щетинкина № 145, 147, 149 протяженностью- 270 м | к | 1156 | Ду25-44мДу32-84мДу50-158,Ду80-125м-отпл,гвс-Ду32-270м | мастер по т/с | июнь-сентябрь | подряд
3 | Замена трубопровода по ул. Школьная протяженностью 119 м от ТК 11. | к | 552.3 | Ду-150- 72 м,Ду-100-166м. | мастер т/c | июнь-сентябрь | подряд
4 | Замена трубопровода по ул.50 лет ВСКМ-протяженностью 144м | к | 771.5 | Ду 80-196м, Ду50-92м. | мастер по т/с | июнь-сентябрь | подряд
5 | Замена трубопровода по ул. Майская протяженностью 59 м. | к | 334 | Ду-100-118 м. | мастер по т/с | июнь-сентябрь | подряд
ИТОГО: по теплоснабжению |  |  | 4472.8
ИТОГО |  |  | 7757.55
Зам. Директора по теплоснабжению __________________________________Е.В. Любчич

## Целинное (hidden)
| Согласовано: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Глава Целинного сельсовета | [8 empty] | Директор
ООО "ТеплоСервис"
_________________Т.И Морозова
| "___"_______________2024 г. | [8 empty] | _________________Е.А Беляева
"______"__________________ 2024 г.
ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
на ремонт по подготовке к работе в зимний период 2024-2025 г
п. Целинное
№ п/п | Наименование работ | Вид рем. |  | Затраты, тыс. руб., без НДС |  |  | № дефектной ведомости, сметного расчетп | Ответств. лицо | Сроки выполне-ния | Средства
|  |  | кол | ВСЕГО | СМР | материалы
Котельная
1 | Помывка помещений, побелка, покраска | т |  | 15 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
2 | Очистка газоходов, ревизия | т | [5 empty] | гл. инженер | май-август | собст
4 | Внутренний осмотр котлов | т | [5 empty] | гл. инженер | май-август | собст
5 | Гидравлические испытания котлов | т | [5 empty] | гл. инженер | май-август | собст
6 | Ревизия сетевых насосов | т | 2 | 10 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
7 | Ревизия запорной арматуры | т | 8 |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
8 | Замена котла №4 КВр 1,25 | к | 1 | 1300 |  |  |  | мастер ХВС и ТС | май-август | Сельсовет
Тепловые сети
1 | Гидравлические испытания | [6 empty] | мастер ХВС и ТС | май-август | собст
2 | Ремонт участка тепловой сети Советская ТК6-ТК31 | т | 164 |  |  |  |  | мастер ХВС и ТС | май-август | Сельсовет
3 | Ремонт участка тепловой сети Советская ТК35-ТК31 | т | 145 |  |  |  |  | мастер ХВС и ТС | май-август | Сельсовет

## Борец (hidden)
| Согласовано: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Глава Борцовского сельсовета | [8 empty] | Директор
ООО "ТеплоРесурс"
_______________А.В Бетке
| "___" ________________2024 г. | [8 empty] | _________________Е.А Беляева
"______"__________________ 2024 г.
ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
на ремонт по подготовке к работе в зимний период 2024-2025 г
п. Борец
№ п/п | Наименование работ | Вид рем. |  | Затраты, тыс. руб., без НДС |  |  | № дефектной ведомости, сметного расчетп | Ответств. лицо | Сроки выполне-ния | Средства
|  |  | кол | ВСЕГО | СМР | материалы
Котельная
1 | Помывка помещений, побелка, покраска | т |  | 15 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
2 | Очистка газоходов, ревизия | т | [5 empty] | гл. инженер | май-август | собст
4 | Внутренний осмотр котлов | т | [5 empty] | гл. инженер | май-август | собст
5 | Гидравлические испытания котлов | т | [5 empty] | гл. инженер | май-август | собст
6 | Ревизия сетевых насосов | т | 2 | 10 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
7 | Ревизия запорной арматуры | т | 8 |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
8 | Замена котла №2 | л | 1 | 1500 |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
Тепловые сети
1 | Гидравлические испытания | т | [5 empty] | гл. инженер | май-август | собст
2 | Замена участка тепловой сети ул. Ленина ТК8-котельная | к | 260 | 5200 |  |  |  | мастер ХВС и ТС | май-август | сельсовет
Сети водоснабжения
1 | Замена участка сети водоснабжения ул.20 партсъезда-ул.1 новосёлов | т | 1844 | 10300 |  |  |  | мастер ХВС и ТС | май-август | сельсовет

## Шира
Приложение 1
к распоряжению Главы Ширинского сельсовета
№ 73 от 26.06.2025
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к отопительномк периоду 2025/2026
Администрация Ширинского сельсовета
№ п/п | Наименование работ | Вид рем. |  | Затраты, тыс. руб., без НДС |  |  | № дефектной ведомости, сметного расчетп | Ответств. лицо | Сроки выполне-ния | Средства
|  |  | кол-во | ВСЕГО | СМР | материалы
Организационные мероприятия:
1 | Проверка готовности к отопительному периоду ООО "ТеплоРесурс" | [6 empty] | Редель Л. А. - зам. главы Ширинского сельсовета | 01.08.2025-25.09.2025
2 | Проверка готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии с. Шира (МКД) | [6 empty] | Рахманова С. В. - зам. главы Ширинского селсьовета | 01.08.2025-25.09.2025

## Жемчужное (hidden)
| Согласовано: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Глава Жемчужненского сельсовета | [8 empty] | Директор
МКП "Жемчужненское ЖКХ"
| ___________________Н.М.Катцын | [8 empty] | _________________С.Н.Павлов
| "___"_______________2024 г. | [8 empty] | "______"__________________ 2024 г.
ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
на ремонт по подготовке к работе в зимний период 2024-2025 г
п.Колодезный и п.Жемчужный
№ п/п | Наименование работ | Вид рем. |  | Затраты, тыс. руб., без НДС |  |  | № дефектной ведомости, сметного расчетп | Ответств. лицо | Сроки выполне-ния | Средства
|  |  | кол-во | ВСЕГО | СМР | материалы
Котельная № 1
1 | Помывка помещений, побелка, покраска | т |  | 15 |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
2 | Чистка, ремонт газоходов | т |  | - |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
3 | Гидравлические испытания котлов | т |  | - |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
5 | Ревизия сетевых насосов | т | 2 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
6 | Ревизия запорной арматуры | т | 32 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
7 | Ремонт топок котлов | т | 6 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
8 | ремонт ревизия дутьевых вентиляторов | т | 6 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
9 | ремонт, ревизия дымососов | т | 6 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
10 | Ревизия, ремонт циклонов | т | 1 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
11 | Замена котла №5 | к | 1 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | Сельсовет
12 | мероприятия по реультатам эксперизы | [6 empty] | Мастер кот. | май-август | Сельсовет
Котельная №2
1 | Ревизия запорной арматуры | т | 12 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
2 | Чистка, ремонт газоходов | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
3 | Чистка ремонт котлов | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
4 | Помыка помещений побелка, покраска | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
5 | Ревизия, ремонт циклонов | 3 | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
6 | Ревизия, ремонт дымососов | 1 | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
7 | Ремонт топок котлов | 3 | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
8 | Гидравлические испытания котлов | [6 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
Котельная №3
1 | Чистка газоходов | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
2 | ревизия дымососов | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
3 | Ревизия запорной арматуры | т | 8 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
4 | Помыка помещений, побелка покраска | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
5 | Ремонт ОУР котла №1 | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
6 | Гидравлические испытания котлов | к | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
Котельная №4
1 | Помывка помещений, побелка, покраска | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
2 | Осмотр котлов, гидравлические испытания | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
3 | Ревизия, ремонт запорной арматуры | т | 36 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | собст
7 | Ревизия, чистка газоходов | т | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | собст
8 | Замена котла №6 | к | [5 empty] | Мастер кот. | май-август | Сельсовет
9 | Хим.мойка теплообменника | т | 2 |  |  |  |  | Мастер кот. | май-август | Сельсовет
Тепловые сети
1 | Гидравлические испытания | т | [5 empty] | Мастер | май-август | собст
2 | Ул. Садовая тк2/20-тк 2/28 | к | 221 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
3 | Ул. Садовая тк2/9-тк 2/17 | к | 151 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
4 | Ул. Школьная ВК60-ВК33 | к | 384 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
5 | Замена запорной арматуры | т | 12 |  |  |  |  | Мастер | май-август | собст
Сети водоснабжения
1 | Ул. Садовая тк2/20-тк 2/28 | к | 221 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
2 | Ул. Садовая тк2/9-тк 2/17 | к | 151 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
3 | Ул. Школьная ВК60-ВК33 | к | 384 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
4 | Ул. Степная КП1-Котельная №1 | к | 1053 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
5 | Ул. Профсоюзная ВК4-ВК8 | к | 180 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
6 | Ул. Профсоюзная ВК8-ВК12 | к | 435 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
7 | Ул. Озерная ВК12-ВК6 | к | 169 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет
Сети водоотведения
1 | КК18-КК14 | к | 159 м |  |  |  |  | Мастер | май-август | Сельсовет

## Коммунар (hidden)
| Согласовано: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Глава Коммунаровского сельсовета | [7 empty] | Директор
МКП "Коммунаровский коммунальник"
___________________М.П Захаров
| "___"_______________2024 г. | [7 empty] | _________________А.Н Склёмин
"______"__________________ 2024 г.
ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
на ремонт по подготовке к работе в зимний период 2024-2025 г
п. Коммунар
№ п/п | Наименование работ | Вид рем. |  | Затраты, тыс. руб., без НДС |  |  | № дефектной ведомости, сметного расчетп | Ответств. лицо | Сроки выполне-ния | Средства
|  |  | кол-во | ВСЕГО | СМР | материалы
Котельная ДК
1 | Помывка помещений, побелка, покраска | т |  | 15 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
2 | Очистка газоходов, ревизия | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
3 | Внутренний осмотр котлов | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
4 | Гидравлические испытания котлов | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
5 | Замена цепи ЗШУ | к | 1 | 100 |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
6 | Замена котла №3 | к | 1 | 2000 |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
Котельная "Теремок"
1 | Помывка помещений, побелка, покраска | т |  | 15 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
2 | Очистка газоходов, ревизия | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
3 | Внутренний осмотр котлов | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
4 | Гидравлические испытания котлов | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
5 | Ревизия сетевых насосов | т | 2 | 5 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
Котельная "Баня"
1 | Помывка помещений, побелка, покраска | т |  | 15 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
2 | Очистка газоходов, ревизия | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
3 | Внутренний осмотр котлов | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
4 | Гидравлические испытания котлов | т |  | - |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
5 | Ревизия сетевых насосов | т | 2 | 5 |  |  |  | гл. инженер | май-август | собст
Тепловые сети
1 | Ул. 50 лет ВЛКСМ ТК49-ТК51 | к | 105м |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
2 | Ул. Титова ТК35-ТК-37 | к | 155 м |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
3 | Ул. Титова ТК37-Больница | к | 70 м |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
4 | Ул. Титова ТК37-Больница | к | 70 м |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
Сети ХВС
1 | Ул. 50 лет ВЛКСМ ТК49-ТК51 | к | 105 |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
2 | Ул. Титова ТК35-ТК-37 | к | 155 |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет
Сети Водоотведения
1 | Пролетарская 77 – Титова 10 | к | 289 |  |  |  |  | гл. инженер | май-август | сельсовет

## Лист3 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Глава МО Ширинского района |  |  |  | Первый заместитель директора
| _______________ Ковалев Ю.С. |  |  |  | ГУП РХ "Хакресводоканал"
| " ….." ……………….. 2011 год |  |  |  | _______________ Безлепкин А.А.
"…….." ……………2011 год
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
на капитальный ремонт по подготовке к работе в зимний период 2012г.
котельных п. Шира, Ширинского филиала.
№ п/п | Наименование работ | Материальные затраты, тыс. руб. |  |  | Ответств. лицо | Сроки выполне-ния | Средства
|  | Вид рем. | Ст-сть матер.(без НДС) | материалы
КОТЕЛЬНАЯ № 1
1 | ремонт трубной части котла №1 КЕ-4/14 с заменой экранных труб топочного блока , с заменой барабанов верх. нижн. Коллекторов | к | 3398.2 | трубная часть в комплекте с барабанами | нач.котельной | июнь-август
ИТОГО по котельной №1 |  |  | 3398.2
КОТЕЛЬНАЯ № 2
1 | Замена дымовой металлической трубы Ду-700, Н-25м. | к | 1400 |  |  | июль-сентябрь | подряд
2 | Замена котла №3 КВр-0,93 | к | 224.4 | котел КВр-0,93 |  | июнь-август
Итого по котельной № 2 |  |  | 1624.4
Всего |  |  | 5022.6
Всего по теплоснабжению |  |  | #REF!
Заместитель директора по теплоснабжению___________________________________Любчич Е.В.